## Modèle pour la mise en œuvre des recommandations et la planification du suivi

| Élément | Question | ✅ |
| --- | --- | --- |
| 1. Réception et validation des recommandations |  |  |
| Analyse initiale | Les recommandations ont-elles été analysées en interne pour en comprendre la portée, les implications et la faisabilité ? | ☐ |
| Implication des groupes de pilotage et d’accompagnement | Le groupe de pilotage a-t-il été consulté pour valider, adapter ou commenter les recommandations ? | ☐ |
|  | Le groupe d’accompagnement a-t-il été consulté pour valider, adapter ou commenter les recommandations ? | ☐ |
| Décision de principe | L’entité (la Direction) a-t-elle pris position sur chaque recommandation : acceptée, partiellement acceptée, non retenue avec justification, le cas échéant ? | ☐ |
| 2. Plan d’action et répartition des responsabilités |  |  |
| Élaboration d’un plan de mise en œuvre, précisant : | les recommandations retenues | ☐ |
|  | les mesures concrètes | ☐ |
|  | les échéances | ☐ |
|  | les indicateurs de suivi | ☐ |
| Désignation de responsables | Les unités responsables de chaque mesure sont-elles clairement identifiées ? | ☐ |
| Ressources | Des ressources (temps, personnel, budget) ont-elles été allouées à la mise en œuvre des recommandations ? | ☐ |
| 3. Suivi |  |  |
| Suivi structuré | Un système de suivi a-t-il été mis en place (tableau de bord, réunions de suivi, etc.) ? | ☐ |
| Points d’étape | Des échéances intermédiaires sont-elles prévues pour faire le point sur l’état d’avancement ? | ☐ |
| Rapport de mise en œuvre | Un rapport de suivi est-il prévu après 6, 12 ou 18 mois, selon les recommandations ? | ☐ |
| 4. Boucle d’apprentissage et réévaluation |  |  |
| Capitalisation | Les leçons tirées de l’évaluation et de la mise en œuvre ont-elles été formalisées (par ex. dans un retour d’expérience) ? | ☐ |
| Communication | Les résultats et ajustements sont-ils communiqués en interne et, si pertinent, aux parties prenantes externes ? | ☐ |
| Prochaine évaluation | La nécessité d’un nouveau cycle d’évaluation ou d’un suivi spécifique a-t-elle été anticipée ? | ☐ |

Vous pouvez formaliser ce processus dans un plan de mise en œuvre des recommandations, annexé au rapport d’évaluation ou à une note interne, avec une grille de suivi dynamique (type Excel ou tableau de bord collaboratif). Dans le cas de l’évaluation d'une loi, la mise en œuvre des recommandations se fera, le cas échéant, par le biais d'une révision.