## Liste de contrôle – Composition, tâches et responsabilités du groupe de pilotage et du groupe d’accompagnement

Piloter une évaluation implique de définir une gouvernance claire. Le groupe de projet / groupe de pilotage est le principal organe de décision et de suivi stratégique de l’évaluation. Il est constitué par le mandant, avec une composition restreinte mais représentative (deux à quatre personnes ayant les compétences thématiques, méthodologiques et en matière de procédure des marchés publics). Le groupe de projet assure la conduite du mandat et garantit la qualité du processus et des produits et le groupe de pilotage prend les décisions clés (validation du cahier des charges, sélection du mandataire, validation des livrables), sans toutefois interférer avec l’indépendance du mandataire.

Selon la complexité de l’objet évalué et la diversité des parties prenantes, il peut être utile de constituer en parallèle un groupe d’accompagnement. Celui-ci a un rôle consultatif : il permet d’impliquer des acteurs concernés (bénéficiaires, experts et expertes, partenaires de mise en œuvre), de renforcer la légitimité du processus, d’enrichir l’analyse par des retours contextualisés et de favoriser la diffusion des résultats. Il est recommandé de communiquer clairement aux membres du groupe d'accompagnement leur rôle dans l'évaluation, afin de ne pas générer d’attentes irréalistes. L’implication de ce groupe doit être bien cadrée, afin de ne pas interférer de manière trop importante dans le processus.

Groupe de projet/pilotage

| Critère | Question à se poser | ✅ |
| --- | --- | --- |
| Composition | Les membres représentent-ils les unités concernées dans l’entité, sans être trop nombreux ? (Il est recommandé 3 à 5 personnes en tout) | ☐ |
|  | Dispose-t-on d’un interlocuteur clairement identifié pour échanger avec le mandataire ? | ☐ |
| Compétences | Le groupe combine-t-il une connaissance de l’objet d’évaluation et du contexte, une capacité de décision et une expérience en gestion de projet ou d’évaluation ? | ☐ |
| Rôles et responsabilités | Le rôle du groupe est-il défini clairement : validation du cahier des charges, sélection du mandataire, suivi, validation des livrables ? | ☐ |
| Fréquence des réunions | Un calendrier prévisionnel de réunions est-il établi (lancement, points d’étape, relecture des rapports) ? | ☐ |

Groupe d’accompagnement

| Critère | Question à se poser | ✅ |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Y a-t-il des parties prenantes externes ou internes à associer pour renforcer l’utilité, la légitimité ou la qualité de l’évaluation ? | ☐ |
| Objectifs | Le rôle du groupe est-il clair : apporter un regard externe, enrichir les données, valider les interprétations, diffuser les résultats ? | ☐ |
| Diversité | Le groupe est-il composé de manière à refléter toutes les perspectives (bénéficiaires, partenaires, spécialistes, etc.) ? | ☐ |
| Modalités | Le mode de participation est-il précisé (réunions ponctuelles, commentaires sur les livrables, relecture) ? | ☐ |